研发与工程实施方案

2026 年下半年工作方案

基于千兆光网的家庭智能中枢与全屋智能连接一体化产品

版  本  号：V1.0

编  制  日  期：2026 年 8 月

编  制  单  位：中山大学 数字家庭工程技术研究中心

项  目  性  质：研发项目技术及工作方案

密        级：内部资料

目录

一、工作边界和目标	2

二、2026年总体目标	2

三、总体技术方案	2

3.1 技术选型与系统边界	2

3.2 总体架构	3

3.3 多协议自适应协议转换与网关适配	4

拟研究技术点	4

3.4 云边算力协同	4

拟研究技术点	4

3.5 Agent 高效协同编排	5

拟研究技术点	5

3.6 数据安全可信管控	5

拟研究技术点	5

四、人员安排与责任分解	6

4.1 组内分工	6

五、2026 年 9—12 月工作计划	7

六、关键里程碑与验收	7

七、统一测试场景	7

八、过程管理与协作机制	8

九、主要风险与控制措施	8

十、2026 年底交付清单	9

一、工作边界和目标

下半年工作的起点为9月，截止时间为2026年12月31日。

产品定位：以FTTR为网络底座，以Home Assistant（HA）为设备中枢，以OpenClaw为智能体编排与交互中枢。

工作边界：2026年下半年以受控环境内的技术验证、软件原型、系统集成和产品样机为主，不将未经加固的OpenClaw默认配置直接用于生产环境。

目标衔接：2026 年底完成内部MVP，春节前留出稳定性优化、演示编排和问题整改时间。

二、2026年总体目标

| 目标域 | 2026 年底目标 | 主要验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 协议与网关 | 完成 HA 授权、MCP 接入、统一设备模型和至少 1 类私有协议验证 | 设备可发现、可查询、可控制、状态可回读；首批设备接入成功率不低于 95% |
| 云边协同 | 完成云边监控、任务分流和体征数据本地/云端协同原型 | 断网保留本地告警；本地实时任务小于 100ms；报告任务按策略上云 |
| Agent 编排 | 完成设备管家Agent、5个核心 Skill、状态机和运行监控原型 | 核心流程可复现；编排成功率不低于 95%；失败可回退或补偿 |
| 数据安全 | 完成身份与学习边界、数据分级、本地存储、脱敏和加密传输基线 | 高风险操作二次确认 100%；敏感数据按级管控并可审计 |
| 工程样机 | 形成可重复部署的端到端MVP和产品样机 | 完成安装、联调、演示、断网、异常恢复和安全测试 |

三、总体技术方案

3.1 技术选型与系统边界

结合当前时间及人员投入情况，平台选型明确优先复用成熟的设备执行和Agent运行能力，把研究力量集中在协议语义、云边调度、多Agent协同与安全管控。行业路线简述如下：

| 技术路线 | 适用优势 | 本项目主要短板 | 下半年定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenClaw + HA | 常驻 Gateway、会话/渠道/Skill 与设备执行能力互补 | 安全加固、HA 桥接和版本治理需自行完成 | 主运行底座 |
| Dify / Coze Studio | 可视化工作流、RAG、低代码应用搭建较成熟 | 偏应用开发平台；家庭边缘常驻、设备状态闭环需另建 | 用于流程和知识库原型参考 |
| LangGraph / AutoGen | 图式状态控制和多 Agent 算法研究自由度高 | 需补建网关、渠道、会话、设备桥接与运维体系 | 用于局部编排算法验证 |
| HA 原生 Assist/Automation | 设备生态、实体状态和确定性自动化成熟 | 动态任务规划、多 Agent 分工和跨渠道运行能力不足 | 设备执行与状态事实源 |

选型结论：OpenClaw作为Agent主运行底座，HA作为设备执行底座；Dify、Coze Studio、LangGraph和AutoGen不排斥使用，但只承担知识库、流程原型或局部算法验证，避免重复建设整套家庭Agent网关。

3.2 总体架构

系统采用“用户入口—OpenClaw智能编排—安全审批—MCP/HA设备执行—协议网关/终端”的主链路，云边算力调度和数据安全控制贯穿全过程。

1. 用户通过语音、App、HA 面板或中控屏发起家庭任务。

2. OpenClaw 主调度 Agent 识别意图、选择专业 Agent 与 Skill，并形成执行计划。

3. 策略层核验用户身份、数据权限、动作风险和学习边界；门锁、燃气、安防布撤防、批量删除等操作必须二次确认。

4. OpenClaw 通过 MCP 工具或受控 API 调用 HA；HA 负责确定性设备执行、自动化和最终状态管理。

5. HA 经 cuLink、Matter、Zigbee、BLE、Wi-Fi 或厂商私有协议控制终端，状态通过事件订阅回传。

6. 云边路由根据实时性、隐私、算力和网络状态决定本地执行、云端增强或降级运行。

架构分工为 OpenClaw 负责理解、规划、编排和解释；HA 负责可验证的设备执行。大模型输出不得直接绕过 HA 和安全策略控制高风险设备。

3.3 多协议自适应协议转换与网关适配

技术路线以 HA Entity 为统一设备抽象，以 MCP 为 Agent 工具接口，以可插拔适配器连接标准协议、联通 cuLink 和厂商私有协议。

协议接入分层：标准协议直连；官方本地 API/SDK 优先；仅有云 API 时建立带 Token 轮换和离线降级的连接器；逆向方式只用于隔离实验验证。

统一设备能力模型：覆盖设备标识、能力、动作、事件、协议来源、风险等级、隐私等级和原始字段映射。

MCP 工具集：优先收敛为 list_devices、get_state、control_device、add_device、get_scenes、update_scene、trigger_scene 等有限工具，减少模型选错工具的概率。

状态闭环：执行成功以 HA 最终状态为准，不以“指令已发送”代替设备已完成。

拟研究技术点

异构设备能力的语义映射与一致性校验方法。

面向新协议的插件化适配与自动测试框架。

协议异常、字段缺失、单位不一致情况下的自动纠错与可解释诊断。

MCP 工具粒度、调用成功率与大模型工具选择成本之间的优化关系。

3.4 云边算力协同

技术路线为建立云、边、端资源状态监控，以任务实时性、隐私等级、算力消耗、网络时延和运行成本为约束，实施“本地优先、云端增强、失败回退、断网可用”的分层调度。

边缘侧采集 CPU/GPU/NPU、内存、带宽、时延和能耗；云侧形成统一监控与策略视图。

实时控制、异常告警和原始敏感数据处理固定在本地；复杂分析、周报/月报和大模型深度推理按需上云。

体征场景作为首个验证对象：边缘提取心率/呼吸率并告警，云端接收脱敏结构化数据后生成趋势报告。

为每类任务配置模型路由、超时、重试、熔断、降级和恢复策略。

拟研究技术点

语义驱动的任务复杂度识别与自动卸载策略。

时延、带宽、能耗、成本和隐私多目标联合优化。

边缘资源波动下的动态模型选择、量化模型切换和服务降级。

云边协同指标的可重复测量方法和基准任务集。

3.5 Agent 高效协同编排

技术路线以设备管家 Agent 为首个专业 Agent，通过模块化 Skill 调用 HA/MCP 能力，建立“接收—理解—计划—审批—执行—验证—总结”七步状态机，再扩展安防、看护、健康、能源等场景。

设备管家首批 5 个 Skill：设备发现与接入、状态管理、设备控制、场景编排、故障诊断。

专业 Agent 拥有独立职责、工具白名单、记忆视图和风险边界；主调度 Agent 只负责任务分解与路由。

冲突优先级采用“人身安全 > 财产安全 > 舒适度 > 能效 > 娱乐”。

运行监控覆盖 Agent 注册量、运行/空闲/故障状态、任务成功率、平均耗时、并发量和心跳。

拟研究技术点

多 Agent 任务依赖图、互斥资源模型和冲突自动检测。

基于 CSP/ILP 或规则约束的家庭多任务调度算法。

Skill 接口契约、前置条件、后置条件及可验证执行机制。

部分成功、超时和设备离线情况下的补偿与幂等执行。

3.6 数据安全可信管控

技术路线围绕 OpenClaw 高权限执行特征，建立身份、工具、数据、记忆、网络和插件六类控制，确保研究环境可控、行为可审计、数据不越界。

身份与记忆：通过 AGENTS.md、SOUL.md、USER.md 等配置限定职责；只学习经授权、可验证、可撤回的长期偏好。

数据分级：设备/环境数据为一般数据，体征/语音文本为重要数据，视频、生物特征、行为画像为核心数据。

运行隔离：OpenClaw 使用专用主机/虚拟机/容器、专用低权限账户、最小目录和网络白名单，不开放公网管理端口。

Skill 治理：只允许可信来源和经过代码审查的 Skill，固定版本、记录哈希、禁止自动更新，建立准入和退出机制。

凭证与审计：Token 服务端保存、定期轮换；高风险操作二次确认；完整记录输入、计划、审批、工具调用、结果和异常。

拟研究技术点

面向家庭 Agent 的 ABAC 细粒度访问控制模型。

提示词注入、恶意 Skill 和工具越权的检测与阻断方法。

长期记忆的来源可信度、跨成员隔离、纠错、撤回和删除传播。

隐私数据边缘脱敏、国密字段加密和可审计流转机制。

四、人员安排与责任分解

| 工作线 | 负责人及人员 | 2026 年下半年主责 | 与其他组接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议与网关 | 王若梅老师；2 名研究生 | 统一设备模型、协议适配、HA 授权、MCP Server、首类私有协议验证 | 向 Agent 组提供稳定工具；向工程组提供适配器和测试样例 |
| 云边协同 | 苏卓老师；1 名研究生 | 资源监控、任务分流、模型路由、体征本地/云端协同 | 与 Agent 组定义任务元数据；与安全组定义可上云字段 |
| Agent 编排 | 牛群老师；1 名研究生；博士易鸿 | 设备管家、Skill 模板、状态机、冲突消解、运行监控 | 调用协议组 MCP；使用云边调度；遵守安全策略 |
| 数据安全 | 苏卓老师；1 名研究生 | 身份与学习边界、数据分级、加密脱敏、访问控制、审计 | 审查所有跨组接口、凭证、数据流和高风险动作 |
| 工程集成与样机 | 李苗老师；2 名全职教工 | 环境、版本、UI、状态刷新、系统联调、测试、样机封装和演示 | 接收四组可部署成果，维护统一集成分支和问题清单 |

4.1 组内分工

| 人员角色 | 建议任务 |
| --- | --- |
| 协议组研究生 A | 主流协议与 cuLink 调研、统一设备模型、HA Entity 映射、设备样本库 |
| 协议组研究生 B | HA 授权、MCP Server、协议适配器、自动化测试和状态回读 |
| 云边组研究生 | 资源指标采集、任务分类、模型路由、体征场景云边原型和性能评测 |
| Agent 组研究生 | 设备管家 5 个 Skill、HA/MCP 工具联调、Agent 监控面板数据接口 |
| 博士易鸿 | 编排状态机、任务依赖/冲突模型、调度算法、实验设计与论文/专利材料 |
| 安全组研究生 | 身份/记忆边界、数据分级、加密脱敏、ABAC策略、攻击与审计测试 |
| 全职教工 A | OpenClaw/HA 环境、接口服务、前端定制、状态动态刷新、发布构建 |
| 全职教工 B | 容器与硬件部署、设备接线、系统测试、样机封装、演示与恢复预案 |

五、2026 年 9—12 月工作计划

| 月份 | 重点目标 | 技术研究 | 工程与交付 | 评审节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 月 启动与基线 | 完成入组、技术选型和统一环境 | 各组完成文献/代码调研、研究问题定义、指标和实验方案；确认 OpenClaw 安全边界 | 锁定 OpenClaw/HA/模型版本；搭建隔离环境；形成接口、日志、设备与数据清单 | 9 月第 2 周：开题评审 9 月底：基线验收 |
| 10 月 底座打通 | 完成授权、安全和协议原型 | 设备模型与 MCP 工具设计；云边资源模型；Agent/Skill 模板；身份、记忆和数据分级 | 完成 HA 专用账户/Token、基础 MCP Server、界面定制框架、状态订阅、安全审计骨架 | 10 月中：接口评审 10 月底：首链路演示 |
| 11 月 核心能力 | 完成设备管家和云边/安全原型 | 冲突消解算法、任务路由、体征分流、ABAC 与脱敏策略实验 | 接通至少 1 类私有协议；完成 5 个 Skill、Agent 监控、体征协同和数据存储原型 | 11 月中：场景评审 11 月底：联调版本 |
| 12 月 集成验收 | 形成内部 MVP 和产品样机 | 完成指标测试、对比实验、风险复盘和下一阶段研究计划 | 端到端集成；完成断网、异常、性能和安全测试；整理需求/技术方案、软著/专利素材和演示脚本 | 12 月中：预验收 12 月底：MVP 验收 |

六、关键里程碑与验收

| 里程碑 | 时间 | 必须具备的结果 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 基线冻结 | 9 月底 | 人员实名、版本清单、架构图、接口清单、安全基线、首批设备和场景确定 | 李苗老师牵头，各组确认 |
| M1 底座贯通 | 10 月底 | OpenClaw 可经受控接口读取 HA 状态并执行普通设备操作；日志可追溯 | 协议组 + 安全组 + 工程组 |
| M2 核心联调 | 11 月底 | 设备管家 5 个 Skill、首类私有协议、Agent 监控、云边体征和数据安全原型进入统一环境 | 四个研究组 + 工程组 |
| M3 MVP 验收 | 12 月底 | 样机可稳定演示，关键指标有测试报告，故障可恢复，文档和知识产权素材齐备 | 李苗老师统筹，全体 |

七、统一测试场景

场景 A—设备管家：自然语言查询全屋设备，添加/控制设备，生成或修改自动化，读取最终状态并解释失败原因。

场景 B—适老看护：体征/跌倒事件本地识别，触发告警和家庭联动；脱敏结构化数据按策略上云生成报告。

场景 C—断网与降级：断开外网后保留本地设备控制、告警和核心自动化；网络恢复后补传非实时任务。

场景 D—高风险审批：门锁、燃气、安防布撤防等指令在无授权或无二次确认时必须被拒绝并留痕。

场景 E—攻击与异常：提示词注入、恶意 Skill、Token 失效、设备离线、模型超时、部分执行失败等情况下系统进入可控状态。

八、过程管理与协作机制

周例会：每周固定检查完成项、阻塞项、下周计划和跨组接口，不以口头进展替代可运行成果。

双周演示：每两周在统一环境演示一次，研究代码必须通过工程组提供的部署方式运行。

月度评审：按9—12月里程碑进行技术、工程和安全三类评审，未通过的功能不得进入主样机。

版本管理：OpenClaw、HA、MCP SDK、模型、Skill、容器镜像和设备固件均记录版本与哈希。

成果管理：每个方向同步维护技术方案、代码、测试报告、实验数据、风险清单以及软著/专利素材。

九、主要风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| OpenClaw 版本变化快 | 接口变化、集成返工 | 9 月冻结稳定版本；建立升级分支和回归测试；非必要不追随测试版 |
| OpenClaw 高权限与安全漏洞 | 设备/数据失控 | 专用环境、最小权限、网络隔离、可信 Skill、审计、版本补丁和高风险二次确认 |
| HA/私有协议接口不稳定 | 设备接入延误 | 标准协议优先；连接器隔离；云接口提供限流、重试、Token 轮换和本地降级 |
| 研究任务与工程任务脱节 | 算法无法进入样机 | 统一接口、双周演示、工程组提前参与设计、以可部署包作为阶段交付 |
| 人员投入不足或重叠 | 关键路径延误 | 9 月确认实名和投入比例；P0 任务优先；必要时压缩 P2 界面与监控功能 |
| 性能指标定义不一致 | 验收争议 | 分别定义采集、分类、推理、控制、状态回传的计时起止点和样本量 |
| 健康场景边界不清 | 合规与责任风险 | 限定为健康监测与建议，不作医疗诊断；数据授权、脱敏、误报漏报单独评审 |

十、2026 年底交付清单

1. 家庭智能中枢总体技术方案及接口说明。

2. 多协议转换/MCP 接入原型、统一设备模型和协议测试报告。

3. 云边算力协同原型、体征数据分流演示和性能测试报告。

4.  设备管家 Agent、5 个 Skill、编排状态机、运行监控和功能测试报告。

5. 数据分级、本地存储、脱敏加密、身份/记忆边界、安全审计和攻击测试报告。

6. 统一部署包、产品样机、设备清单、演示脚本、断网与故障恢复预案。

7. 四个方向的软著/专利申报素材，以及 2027 年算法深化和试点计划。