## Sheet1
基于千兆光网的家庭智能中枢与全屋智能连接一体化产品任务清单
序号 | 拟解决的关键难题 | 研究点 | 交付物和预期成效 | 进度安排
1 | 针对多品牌、多协议设备统一接入管控问题，研究多协议自适应协议转换与网关适配技术 | （一）前沿技术预研： 1.主流协议插件化适配开发。面向小米、鸿蒙等主流协议的基础适配插件开发，实现单协议设备的接入与指令控制。 2.设备统一抽象模型：建立标准化的设备能力描述模型，屏蔽底层协议差异，为上层的场景联动提供统一的接口。 3.通用网关适配框架：设计可插拔的网关驱动架构，支持快速集成新品牌、新协议的硬件网关，降低适配成本。 （二）工程技术实现： 1.基于联通cuLink协议栈改造+自研FTTR网关插件 2.采用Matter/华为/小米/中兴通讯等主流厂商协议栈 | （一）交付物： 1.多协议兼容的FTTP网关软硬件调研报告和技术方案； 2.多协议设备网关软件； 3.多协议设备统一抽象模型； 4.相关发明专利1件，软件著作权1项。 （二）预期成效： 实现5类协议/8类设备/20款终端，设备接入成功率≥95%。 | （一）2026年底： 1.编制多协议兼容的FTTP网关软硬件调研报告和技术方案； 2.协助联通完成网关产品的选型和设计； 3.完成通用网关适配框架设计和网关软件研发； 4.对接某一个大品牌的协议，实现协议的转换、适配； 5.软件著作权1项。 （二）2027年上半年： 1.研发设备统一抽象模型，迭代完善网关软件。 2.申请发明专利1件， （三）2027年下半年 基于设备抽象模型，累计对接不少于5类大品牌的协议。
2 | 针对语义感知推理的算力调度问题，研究云-边-端分层算力资源多目标优化决策技术 | （一）前沿技术预研： 1.云边端国产化算力资源状态监控感知：搭建算力、带宽、延迟、设备能耗的实时监控系统，统一采集云、边、端节点的资源状态数据。 2.语义驱动的提示词任务分解与卸载策略：研究如何根据用户自然语言指令或场景意图，自动将复杂AI任务拆解为子任务，并决策其在云端、边缘网关或终端设备上的最优执行位置。 3.多目标优化的分层算力资源协同算法：建立兼顾响应延迟、网络带宽消耗、设备能耗等多个目标的算力调度模型，实现动态资源分配。 （二）工程技术实现： 1.云边端调度框架：K3s+KubeEdge+lf-edge 2.边缘算力网关：瑞芯微/算能/华为/海康威视 | （一）交付物： 1.“云-边-端”算力软件硬件调研报告和技术方案； 2.云边端算力协同软件； 3.语义驱动的任务分解策略和算力资源协同算法； 4.相关发明专利1件，软件著作权1项。 （二）预期成效： 1）边缘节点资源利用率：动态调度后均值 >=50%； 2）端到端推理延迟：边缘本地≤50ms。 | （一）2026年底： 1.“云-边-端”算力软件硬件调研报告和技术方案； 2.协助联通完成边缘算力网关产品的选型和设计； 3.完成国产化云边端协同算力框架搭建和软件研发； 4.完成国产化算力资源状态监控感知、语义驱动的任务分解策略研发。 5.软件著作权1项。 （二）2027年上半年： 1.完成多目标优化的分层算力资源协同算法，基于国产算力网关集成验证。 2.申请发明专利1件.
3 | 针对多Agent高效协同编排问题，研发安防、适老看护等多任务混合调度技术 | （一）前沿技术预研： 1.单场景Agent基础能力开发。完成安防、适老看护等核心场景的独立Agent开发，每个Agent可独立完成单一场景的任务执行。 2.多Agent任务依赖与冲突消解模型：定义安防监控、健康监测、能源管理等不同Agent之间的任务优先级、资源竞争关系和互斥规则，建立冲突自动检测与协商机制。 3.基于数学规划的多任务混合调度算法：利用整数线性规划或约束满足问题方法，对多个并发家庭任务（如同时触发安防告警和老人跌倒检测）进行最优调度排序。 （二）工程技术实现： 1.Agent消息总线：Redis Stream/NATS/Dapr家庭Agent间通信 2.基础场景编排引擎：HA 的 Automation + Node-RED + AppDaemon | （一）交付物： 1.多Agent编排技术调研报告和技术方案； 2.适老看护智能体、安防智能体、健康管理智能体等不少于5项； 3.多Agent编排算法模型与技术框架； 4.相关发明专利1件，软件著作权1项。 （二）预期成效： 沉淀不少于5个家庭AI场景模板，多Agent任务编排成功率达到95%以上。 | （一）2026年底： 1.完成适老看护、设备管家2项智能体Agent研发； 2.完成多Agent编排框架设计和软件研发； 3.软件著作权1项。 （二）2027年上半年： 1.完成3项智能体Agent研发； 2.完成多Agent任务依赖与冲突消解模型算法、基于数学规划的多任务混合调度算法，实现相关算法集成验证。 3.申请发明专利1件。
4 | 针对家庭数据安全可信管控问题，研究家庭设备访问权限细粒度访问控制技术 | （一）前沿技术预研： 1.家庭敏感数据本地化存储与分级管控方案：研发本地化数据存储与脱敏工具开发，将视频流、生物特征等高敏感数据默认存储在家庭网关中，仅将脱敏后的摘要信息上传云端；建立数据分级标签体系，对不同级别数据实施差异化加密和流转策略。（2027年第二季度完成） 2.基于区块链和联邦学习的数据共享协同技术：依托区块链及联邦学习技术,实现跨节点数据协同共享，在不暴露原始隐私数据的基础上完成联合 AI 模型训练与推理。（2027 年第二季度完成） （二）工程技术实现： 1.本地化存储+分级管控：网关内置SQLite/Redis+云端脱敏 2.端到端加密：TLS1.3+DTLS for CoAP/MQTT，密码加密卡（得安/江南科友/海泰方圆） | （一）交付物： 1.数据本地化存储与分级管控调研报告和技术方案； 2.本地化安全可信存储管理软件； 3.家庭设备访问权限细粒度访问控制模型、加密与隐私计算算法； 4.相关发明专利1件，软件著作权1项。 （二）预期成效： 实现家庭敏感数据本地化存储与分级管控，高风险指令二次确认覆盖率达到100%。 | （一）2026年底： 1.完成数据本地化存储与分级管控技术方案，建立数据分级标签体系； 2.研发本地化安全可信存储管理软件； 3.软件著作权1项。 （二）2027年上半年： 1.完成家庭设备访问权限细粒度访问控制模型、端到端加密与隐私计算技术，实现相关算法集成验证。 2.申请发明专利1件。
5 | 场景研究 | 协助联通（广东）产业互联网有限公司开展场景研究 | 协助家庭试点验证和推广